## Лист1
№ | Категория | Название | Вероятность | Влияние | Величина | Стратегия | Действие
1 | Управленческий | Срыв сроков разработки из-за сложности реализации персонализированного плана тренировок | 4 | 5 | 20 | Снижение риска (Mitigation) | Привлечь внешнего эксперта по фитнесу для консультаций; выделить дополнительное время на разработку алгоритма в дорожной карте; начать разработку плана тренировок в первую очередь; если время не позволяет, упростить план до базовых рекомендаций на MVP.
2 | Внешний | Задержка согласования лицензионного договора с юристами AppStore | 4 | 5 | 20 | Снижение риска (Mitigation) | Начать подготовку и согласование лицензионного договора не позднее марта (критичный срок – апрель, указан в проекте); привлечь юриста с опытом работы с AppStore; иметь резервный план – использование альтернативных площадок (RuStore) временно.
3 | Организационный | Отказ инвесторов от дальнейшего финансирования из-за невыполнения промежуточных целей | 3 | 5 | 15 | Снижение риска (Mitigation) | Регулярно отчитываться перед инвесторами (еженедельные статус-митинги); демонстрировать прогресс через работающий прототип; фокусироваться на выполнении Must have фич (калькулятор калорий, список продуктов) к промежуточным срокам; если необходимо – отказаться от калькулятора воды для экономии ресурсов.
4 | Технический | Низкое качество базы продуктов и блюд (некорректные данные о калорийности) | 3 | 4 | 12 | Принятие (Accept) + Мониторинг | Использовать проверенные открытые источники данных (например, базы Роспотребнадзора); добавить возможность пользователям сообщать об ошибках в данных; в будущем версии – внедрить систему верификации данных командой модераторов; на MVP – принять риск, так как пользователи могут прощать неточности при условии удобства интерфейса.