Анализ конкурентов и наши выводы

Перед тем как утверждать требования, мы изучили основных конкурентов на рынке мобильных приложений для здоровья.

MyFitnessPal —мощное приложение за счёт огромной базы продуктов и синхронизации с внешними устройствами. Но интерфейс у него перегружен, а многие полезные функции закрыты платной подпиской.

FatSecret — полностью бесплатный, есть активное сообщество. Старый дизайн и нет собственных тренировочных планов.

YAZIO — выглядит современно, удобный трекер жидкости. Но без подписки функционал сильно урезан, бедная база российских продуктов.

Исходя из этого, мы сформулировали требования к нашему минимально жизнеспособному продукту. В первую очередь мы должны дать людям то, чего им не хватает у конкурентов: понятный интерфейс, качественный расчёт калорий, готовые рационы и персональные тренировки. Водный трекер мы пока оставляем опционально — если не хватит времени или бюджета, можно вырезать.

Технические и коммерческие условия

Платформа — только iOS, распространение через AppStore.

Дизайн — делаем акцент на простоту и интуитивность, чтобы превзойти конкурентов по юзабилити.

Бизнес-показатели: до конца апреля 2027 года мы обязаны подписать лицензионный договор с AppStore, а через месяц после релиза получить 500 платных подписчиков.

Релиз версии 1.0 — не позднее 30 июня 2027 года.

Состав команды

В проекте участвуют 10 человек: владелец продукта, руководитель, лид разработчиков, двое программистов, инженер по тестированию, UI/UX-дизайнер, маркетолог и служба поддержки (два оператора). Это полноценный состав.

Дорожная карта по месяцам (2027 год)

| Эпик / Месяц (2027 год) | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектирование и дизайн MVP | проектирование и дизайн MVP: рисуем макеты, утверждаем архитектуру. |  |  |  |  |  |
| Разработка калькулятора калорий |  | разработка калькулятора калорий: пишем логику расчётов. |  |  |  |  |
| Юридическое оформление (договор AppStore) |  |  | юридическое оформление: подключаем юристов, собираем документы для AppStore. |  |  |  |
| База продуктов и меню |  |  |  | наполнение базы продуктов и составление готовых меню для пользователей. |  |  |
| Персональный план тренировок |  |  |  |  | разработка модуля персональных тренировок и (если останутся средства) водного трекера. |  |
| Калькулятор воды (при наличии ресурсов) |  |  |  |  |  | калькулятор воды (при наличии ресурсов) |
| Упаковка, маркетинг и релиз |  |  |  |  |  | финальная упаковка, маркетинговые материалы и релиз. |

Декомпозиция задач по приоритетам

Мы выделили три уровня важности:

Приоритет 1 (критично для запуска):

- Написать движок для подсчёта калорий.

- Сверстать и запрограммировать главный экран.

- Заключить лицензионное соглашение с Apple до апреля.

- Создать базу продуктов и рецептов (без неё калькулятор бесполезен).

- Реализовать генератор тренировочных планов.

- Подготовить промо-материалы — скриншоты, описание, иконку.

- Выложить приложение в магазин до июня.

Приоритет 2 (техническая поддержка и инфраструктура):

- Настроить CI/CD для автоматической сборки и развёртывания.

- Провести финальное тестирование калькулятора и базы.

- Написать инструкции для службы поддержки и подготовить скрипты для обработки обращений.

- Внедрить аналитику платежей после релиза.

Приоритет 3 (отложенные фичи на будущие версии):

- Дизайн и кодинг водного трекера (если не успеем в этот раз).

- Механика социальных сетей, кнопка «Поделиться» и другие соц-фишки — их мы запланировали на следующие апдейты.