Светофорная матрица рисков
Мы выделили четыре основных риска и разнесли их по матрице, чтобы наглядно увидеть, где кроется наибольшая опасность.

| Влияние \ Вероятность | Низкая | Средняя | Высокая |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокое |  | Риск 1 (Договор с AppStore) Риск 3 (Недостижение KPI 500 пользователей) | Риск 2 (Нехватка бюджета/времени) |
| Среднее | Риск 4 (Технический сбой БД) |  |  |
| Низкое |  |  |  |

Красные риски требуют немедленного управления и активных действий, иначе мы рискуем сорвать дедлайн или потерять доверие инвесторов.

Детальный реестр рисков и план реагирования

Риск №1. Юридическая задержка с AppStore.
Вероятность средняя, влияние высокое. Мы не можем ждать апреля — нужно начинать переговоры с юристамизаранее, собирать все документы. Лучше пригласить консультанта, который уже проходил публикацию в Apple, чтобы не допустить ошибок. Это стратегия снижения.

Риск №2. Дефицит ресурсов (денег или времени).
Вероятность высокая, влияние высокое. Мы жёстко придерживаемся приоритетов по MoSCoW. Еслимы понимаем, что мы не укладываемся, принимаем волевое решение: исключаем водный трекер из релиза. Это единственный способ гарантированно выпустить рабочий MVP в срок. Стратегия — снижение и частично принятие.

Риск №3. Недостижение KPI по платным пользователям (500 подписок через месяц).
Вероятность средняя, влияние высокое. Мы запускаем подготовку маркетинговых материалов (скриншоты, описания, обложку) параллельно с разработкой. Проведём тестирование нескольких ценовых вариантов подписки, чтобы выбрать оптимальную цену. Стратегия — снижение.

Риск №4. Ошибки при интеграции базы продуктов.
Вероятность низкая, влияние среднее. Мы назначаем ответственного разработчика за архитектуру БД, налаживаем регулярное резервное копирование, чтобы быстро восстановить данные при сбое. Также закладываем небольшой буфер времени в мае специально для финального тестирования этого модуля. Стратегия — наблюдение и принятие, так как риск не критичен.

Лист 2. Реестр рисков

| № | Категория | Название | Вероятность | Влияние | Величина | Стратегия | Действие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешние | Затягивание согласования лицензионного договора с юристами AppStore | Средняя | Высокое | Высокая (Красная зона) | Снижение | Начать подготовку и согласование договора заблаговременно (в январе-феврале), а не ждать апреля. Привлечь юристов с подтвержденным опытом публикации в AppStore. |
| 2 | Управленческие | Нехватка времени и денег инвесторов на реализацию всех запланированных фич до релиза | Высокая | Высокое | Высокая (Красная зона) | Снижение / Принятие | Строго следовать приоритизации (MoSCoW). В случае реальной угрозы исчерпания ресурсов — официально отказаться от разработки калькулятора воды, чтобы выпустить MVP вовремя. |
| 3 | Организационные / Бизнес | Недостижение KPI в 500 платных пользователей через месяц после размещения приложения | Средняя | Высокое | Высокая (Красная зона) | Снижение | Разрабатывать маркетинговую стратегию и упаковку продукта (скриншоты, описание) параллельно с разработкой. Провести A/B тестирование стоимости подписки. |
| 4 | Технические | Сбой или задержка при интеграции обширной базы данных продуктов и диетических блюд | Низкая | Среднее | Низкая (Зеленая зона) | Наблюдение / Принятие | Назначить ответственного разработчика за архитектуру БД. Регулярно проводить резервное копирование и заложить буфер времени на тестирование в мае. |